**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**мероприятий, посвященных Году образования**

**в Республике Дагестан**

**I Интеллектуальные марафоны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **стоимость мероприятия (тыс. руб.)** |
| 1. | Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы) | I квартал 2022 г.,  III квартал 2022 г.,  IV квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | Госпрограмма РД «Развитие образования» |
| 2. | Северо - Кавказская Олимпиада интеллектуальных единоборств «Кредо – знание» по предметам: физика, математика, химия, биология, информатика среди учащихся 10-11 классов. (Олимпиада станет традиционной и будет проводиться ежегодно в регионах СКФО поочередно) | III квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | 300.000 |
| 3. | Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Дагестана» | III квартал 2022 г.,  IV квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | За счет средств РЦВРТ |
| 4. | Республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» | II, III квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  ДИРО | Гос. задание ДИРО |
| 5. | Региональный этап Всероссийского конкурса  научно-технологических проектов «Большие вызовы» | II квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | 150.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение регионального конкурса образовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи | IV квартал 2022 г.,  далее ежегодно | Минобрнауки РД,  ДИРО | 150.000 |
| 7 | Открытая республиканская олимпиада по математике «Пифагор» для учащихся 4-11 классов | IV квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | 150.000 |
| 8 | Республиканская математическая олимпиада им. П.Л. Чебышёва для учащихся 5–7 классов | II квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | 150.000 |

**II Профессиональные конкурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный этап Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в Республике Дагестан | II квартал 2022 г.,  III квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  ДИРО | 250.000 |
| 2 | Региональный конкурс профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью | II квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  ДИРО | 150.000 |
| **3** | Конкурс «Сердце отдаю детям» («Лучший педагог дополнительного образования» 6 направлений) | Март-апрель | ГБУ ДО РД МАН | 400.000 |
| **4** | Конкурс «За нравственный подвиг учителя» | Ноябрь-декабрь | Минобрнауки РД | 150.000 |
| **5** | Конкурс «Самый классный классный» | апрель | ДИРО | 200.000 |
| 6 | Лучший учитель родного языка | март | ДИРО Тахо Годи | 150 000 |
| 7 | Всероссийский конкурс «Учитель здоровья» | Сентябрь-октябрь | ДИРО | 70 000 |
| 8 | Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека» | Февраль- Март | ДИРО , Минобрнауки | 100 000 |
| 9 | Республиканский конкурс «Лучший учитель ОБЖ» | октябрь | ГБУ ДПО ДИРО  Военный комиссариат, МЧС | 70 000 |
| 10 | Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка по ОБЖ» | апрель | РЦО | 120 000  Государственная программа «Профилактика экстремизма, терроризма» |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Республиканский конкурс «Первоцвет» | апрель | ГБУ ДПО ДИРО  Отдел общего образования Минобрнауки РД | 70 000 |
| 12 | Профессиональный конкурс «Учитель года» | апрель | ДИРО, РЦО, Ассоциация учителей Дагестана | 400.000 |
| 13 | Профессиональный конкурс «Воспитатель года» |  | МОиН РД, Ассоциация руководителей ДОО | 300 000 |
| 14 | Профессиональный конкурс «Директор года» |  | Ассоциация директоров Дагестана, РЦО | 500 000 |
| 15 | «Моя педагогическая династия» |  | ДИРО, ДГПУ | 700.000 |
| 16 | Лидеры Дагестана. Трек образование | Февраль-октябрь  2022 | МОиН РД, ДИРО | 500.000 |

**III конкурсы, состязания..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Республиканский смотр-конкурса художественной самодеятельности «Очаг мой – родной Дагестан» | Октябрь-ноябрь | ГБУ ДО РД  РД «Республиканский фольклорный хореографический центр учащихся «Ватан» | 400.000 |
| **2** | Всероссийские спортивные соревнования школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан | Январь-декабрь | ГБУ ДО РД «РДЮСШ» | **-** |
| **3** | Всероссийские спортивные соревнования (спартакиада) «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ» среди команд общеобразовательныхорганизаций | октябрь | ГБУ ДО РД «РДЮСШ» | 150.000 |
| **4** | Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан | Январь-декабрь | ГБУ ДО РД «РДЮСШ» | 150.000 |
| **5** | Республиканских соревнований  «Школьная футбольная лига»  среди обучающихся общеобразовательных организаций  Республики Дагестан | Январь-декабрь | ГБУ ДО РД «РДЮСШ» | 250.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Школа большой страны (соревновании школьных команд) | 4 игры, финал сентябрь 2022г. | ЦНППМ, ДИРО | 500.000р. |
| 7 | «Живая классика» | Февраль -март | Минобрнауки РД | 200 000 |
| 8 | Лучший чтец стихотворений дагестанских авторов | февраль | ДИРО | 50 000 |

**IV Летние оздоровительные смены**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тематических научно-познавательных смен в летних оздоровительных лагерях: | | | |
| 2 | **«**Лаборатория научного творчества» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 3 | «Город мастеров» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 4 | «Юные дипломаты» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 5 | «ПОЗНАНИЕ» - «Планета – Океан - ЗНАНИЕ» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 6 | «Ступени туризма» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 7 | «Территория развития» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 8 | «Лаборатории будущего: Технологии 3D в образовании» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 9 | «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 10 | «Время открытий» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 11 | «Инженерный резерв России. Построим индустриальное будущее вместе» | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |
| 12 | *«Наследники традиций»* | Июнь-август | ГБУ ДО РД МАН |  |

**V Научно-методическая работа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Республиканская олимпиада учителей-предметников «ПРОФИ -2025» | Март-ноябрь 2022 | ЦНППМ, ДИРО | 500.000р. |
| 1 | Мастер-классы, лектории с привлечением экспертов на актуальные темы по различным предметным областям | Январь-декабрь | ЦНППМ, ДИРО | 300.000р. |
| 2 | Совместные мероприятия с обществом «Знание», «Точка кипения» | Январь-декабрь | ЦНППМ, ДИРО | 200.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение конференций, круглых столов | В течение уч. года | ОРПОиН  ПОО,  ЦОПП | 10.000 |
| 4 | Проведение мастер классов для старшеклассников | В течение уч. года | ОРПО иН  ПОО,  ЦОПП | 10.000 |
| 5 | Проведение фестивалей науки для студентов, «Конкурс индивидуальных проектов» | В течении учебного года | ОРПОиН  ПОО,  ЦОПП | 1. .000 |
| 6 | Профессиональный конкурс «Мастер года», «Молодой педагог», «Лучшая методическая разработка» | В течение уч. года | ОРПОиН  ПОО,  ЦОПП | 1. .000 |
| 7 | Олимпиады профессиональных дисциплин | Декабрь  2021 г. | ОРПОиН  ПОО,  ЦОПП | 1. .000 |
| 8 | Региональный слет детский общественных объединений в рамках празднования Дня детского движения | 2 квартал 2022 г. | Минобрнауки РД,  РЦВРТ | 300 000 |
| 9 | Форум педагогов дополнительного образования «Дети будущего» Развития дополнительного образования | 3 квартал | Минобрнауки РД | 700 000 |

**VI Улучшение материально-технической базы, строительство ОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и расширение материально-технической базы образовательной деятельности (строительство центров патриотического военного воспитания «Авангард», создание и обновление мастерских) | В течение уч. года | ОРПОиН  ПОО,  ЦОПП | 1. млн. руб |
| 2 | Реализация региональной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в 2022 году. | 2022 год | Министерство строительства Республики Дагестан,  Министерство образования и науки Республики Дагестан,  Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан | 120 школ  2,5 млрд. рублей |
| 3 | Ввод в эксплуатацию общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в 2022 году. | 2022 год | Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству,  Министерство образования и науки Республики Дагестан | 23 школы на 7771 ученических места  2,9 млрд. рублей.  13 детских садов на 1600 мест  1,0 млрд. рублей. |