МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

368412  РД,  МР «Цунтинский район», с. Цунта                        Email:  ruo_41@mail.ru   тел. 88722- 55-06-16

ОКПО   02120978         ОГРН 5120536001560                              ИНН/ КПП          0538003986      053801001

07.09.2020г                                                                                            № 01-17/109

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципальной дорожной карты по направлению «Совершенствование системы методической работы на 2019-2020 годы»

С целью обеспечения качественной информационно - методической поддержки образовательной деятельности, роста профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, повышения качества образования, руководствуясь Положением Управления образования МР Цунтинский район

приказываю:

1.Утвердить    муниципальную дорожную карту по направлению

«Совершенствование системы методической работы на 2019 - 2020 годы».

2.Руководителям образовательных организаций Цунтинского района обеспечить реализацию муниципальной дорожной карты.

3.Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заведующего методическим кабинетом Управления образования

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Описание дорожной карты по направлению

«Совершенствование системы методической работы»

Для оценки эффективности деятельности методической службы на муниципальном уровне и уровне образовательной организации необходимо:

- разработать и апробировать показатели результативности методической работы;

- проводить регулярный мониторинг и анализ результативности системы методической работы и ее влияния на повышение качества образования;

- организовать работу районных методических объединений на основе взаимодействия и взаимных консультаций;

- оказывать адресную поддержку школьным методическим объединениям, выявлять и тиражировать лучшие практики;

- осуществлять информационное сопровождение.

Таблица 1.

Дорожная карта

по направлению «Совершенствование системы методической работы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (месяц, год) | Индикативные показатели | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положений: - о системе методического сопровождения образовательной деятельности в МР Цунтинский район. - о районном методическом объединении; - о школьном методическом объединении - о системе наставничества педагогических работников МР Цунтинский район | Май 2019 г. | Наличие документов: - Положение о системе методического сопровождения образовательной деятельности в МР Цунтинский район. - положение о районном методическом объединении; - положение о школьном методическом объединении положение о системе наставничества педагогических работников МР Цунтинский район. | Управление образования |
| 2. | - Разработка Положения о мониторинге результативности методической работы в МР «Цунтинский район». | Сентябрь- октябрь 2020 г. | - Наличие Положения о мониторинге результативности методической работы в МР «Цунтинский район». | Управление образования |
| 3. | Проведение мониторинга результативности методической работы в образовательных организациях МР Цунтинский район. | Ежегодно, октябрь-ноябрь | Наличие аналитических материалов по итогам мониторинга | Управление образования |

|  |  |  | результативности методической работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка рекомендаций по организации методической работы в соответствии с итогами мониторинга результативности методической работы | ежегодно, декабрь | Наличие рекомендаций по организации методической работы в соответствии с итогами мониторинга результативности методической работы | Управление образования |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение качества методического сопровождения образовательной деятельности: | В течение года |  |  |
| 5.1 | Методическое сопровождение деятельности районных методических объединений (РМО): |  |  | Методисты комитета Управление образования |
| 5.1.1 | Проведение заседаний РМО | не реже 2 раз в год | Наличие плана работы РМО по разным учебным предметам, протоколов заседаний | Методисты комитета Управление образования |
| 5.1.2 | Разработка планов районных методических объединений. | Ежегодно, август | Наличие плана работы РМО по разным учебным предметам | Методисты комитета Управление образования |
| 5.2 | Методическое сопровождение деятельности районных методических объединений | В течение года | Наличие примерной тематики (примерного содержания) работы методических объединений педагогических и руководящих кадров образовательных организаций | Методисты комитета Управление образования |
| 5.3 | Методическая поддержка молодых педагогов в рамках регионального проекта «Дорога к мастерству»: |  |  |  |

| 5.3.1 | - Проведение мониторинга «Наставничество в системе образования МР «Цунтинский район». | 2020 г. | Наличие аналитических материалов о состоянии системы наставничества | Методисты комитета Управление образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 | Участие в региональном Конкурсе молодых учителей и наставников | октябрь-ноябрь 2019. октябрь-ноябрь,2020 | Наличие приказов о результатах Конкурса | Методисты комитета Управление образования |