**Утверждаю:**

**Начальник МКУ «УОМПСиТ»**

**МР «Цунтиснкий район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.К. Абакаров**

**План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества**

**образования и механизмов управления качеством образования в Цунтинском районе на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
|  | **I. Механизмы управления качеством образовательных результатов**  |  |
|  | **1. 1. Система оценки качества**  |  |
| 1.1.1.  | Утверждение «дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в Цунтинском районе  | Январь, 2022  | МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| 1.1.2.  | Утверждение критериев по определению школ с низкими образовательными результатами.  | Январь, 2022  | МКУ ИМК Валиев З.К. Алиев М.А –старший методист  |
| 1.1.3.  | Утверждение «дорожной карты» помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях  | Январь, 2022 | МКУ ИМК Валиев З.К. Алиев М.А –старший методист  |
| 1.1.4.  | Разработка и утверждение пакета документов муниципальной оценки качества образования: * Положение о муниципальной оценке качества образования;
* Положение об организации системы внутренней оценки качества общего образования в образовательной организации
 | Январь, 2022  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Алиев М.А –старший методист |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
|  |  |  |  |
| 1.1.6.  | Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки информации  | Постоянно  | МКУ ИМК Валиев З.К. Алиев М.А –старший методист |
| 1.1.7.  | Разработка технологии использования аналитической информации по итогам оценочных процедур в качестве принятия управленческих решений на всех уровнях управления образованием  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ»  |
| 1.1.8.  | Доклад «О состоянии системы образования в Цунтинском районе»  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» Магомедова П.П.  |
| 1.1.9.  | Статистический отчет по результатам проведения оценочных процедур ГИА, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, РДР  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Мусаев Ш.К. |
| 1.1.10.  | Аналитический отчет результатов оценочных процедур ГИА, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, РДР  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Мусаев Ш.К.  |
| 1.1.11.  | Аналитический отчет по результатам проведения комплексного анализа данных по оценке качества образования (на основе данных ФИС ОКО).  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| **1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях**  |
| 1.2.1  | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования»  | В течение года  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| 1.2.2  | Совещание с руководителями школ с низкими образовательными результатами по итогам ВПР, ЕГЭ и ОГЭ  | Ежегодно май сентябрь  |  МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Мусаев Ш.К.Алиев М.А. |
| 1.2.3  | Формирование состава проблемных групп, творческих групп, методических объединений (предметные, учителей начальных классов, классных руководителей и т.п.)   |   | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Алиев М.А. |
| 1.2.4  |  Организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Мусаев Ш.К.Алиев М.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 1.2.6  | Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики (курсы повышения квалификации, семинары, конференции  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| 1.2.7  | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности  |   | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. Магомедова Х.Р. |
| 1.2.8  | Работа РМО «Школа молодого педагога»  |   | МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| 1.2.9  |  Методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней  |   | МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| **1.3.Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи**  |
| 1.3.1  | Утверждение «дорожной карты» по реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Цунтинском районе  | Постоянно  | МКУ ИМК Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 1.3.2  | Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика)  |   | МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 1.3.3  | Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи  |   | МКУ ИМК Валиев З.К.Магомедова Х.Р. |
| **1.4. Система работы по самоопределению и профориентации обучающихся**  |
| 1.4.1.  |  Создание рабочей группы по развитию системы образования (по профориентации) с привлечением предприятий, объединений, организаций  | Ежегодно  | МКУ ИМК Валиев З.К.Магомедова Х.Р. |
| 1.4.2.  | Участие в мероприятиях «ПроеКТОриЯ», «Кванториум», «Большая перемена»  | Ежегодно  | МКУ ИМК  Валиев З.К. Магомедова Х.Р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 1.4.3.  | Организация профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов  | Сентябрь, апрель  | МКУ ИМК Валиев З.К. Магомедова Х.Р. |
| 1.4.4.  | Осуществление профильного обучения и углубленного обучения по индивидуальным учебным планам при реализации основных образовательных программ основного и среднего общего образования  | Ежегодно  |  МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К.  |
| 1.4.5.  | Создание условий для временного трудоустройства обучающихся 14-18 лет в период летних каникул  | Май-август  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 1.4.8.  | Организация профориентационных встреч для информирования учащихся о ситуации и тенденциях развития рынка труда, профессиях, востребованных на рынке труда, предприятиях ведущих отраслей экономики  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| **II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности**  |
| **2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников**  |
| 2.1.1  | Обновление дорожной карты по работе с одарёнными и талантливыми детьми.  | По необходимости  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.1.2  | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы).  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.1.3  | Создание муниципальной базы данных одаренных и талантливых детей.  | Ежегодно сентябрь  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.1.4  | Разработка системы муниципальных мероприятий (совещания, семинары, вебинары, информационно-методические дни, мастерские, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по формированию позитивного отношения к  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
|  | вопросам объективной оценки результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством образования  |  |   |
| 2.1.5  | Осуществление мониторинга показателей объективности в ОО  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.1.6  | Разработка аналитических материалов и адресных рекомендаций по результатам мониторинга объективности в ОО муниципалитета  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.1.7  | Организация мониторинга уровня подготовки выпускников ОО, претендующих на получение медалей (9,10,11 классы)  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| **2.2 Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района**  |
| 2.2.1  | Разработка муниципальных показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций.  | Апрель  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.2.2  | Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей ОО.  | Январь, сентябрь  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 2.2.3  | Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей ОО.  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| **2.3 Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников**  |
| 2.3.1  | Проведение муниципального мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников образования  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.3.2  | Осуществление мониторинга повышения квалификации педагогов | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.3.3  | Оказание адресной помощи образовательным организациям по результатам мониторинга повышения квалификации педагогов  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| **2.4 Система методической работы**  |
| 2.4.1  | Разработка локальных актов по механизму управления качеством образования.  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |
| 2.4.2.  | Проведение семинаров для руководящих и педагогических работников.  | По плану  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| **2.5.Система воспитания и социализации обучающихся**  |
| 2.5.1  | Внедрение программ воспитания в образовательных организациях  | Сентябрь 2022  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Валиев З.К.Магомедова Х.Р.  |
| 2.5.2  | Деятельность муниципального детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Магомедова Х.Р. |
| 2.5.3  | Межведомственное взаимодействие по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей».  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Магомедова Х.Р. |
| 2.5.4  | Охват детей дополнительным образованием, охват детей персонифицированным финансированием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  | Постоянно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Магомедова Х.Р. |
| 2.5.5  | Разработка адаптированных образовательных программ в образовательных организациях с использованием методических рекомендаций  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Магомедова Х.Р.  |
| **№**  | **Мероприятие (содержание деятельности)**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| 2.5.6  | Реализация плана мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Алиев М.А.  |
| 2.5.7  | Организация методической работы педагогов по актуальным вопросам детей с ОВЗ и детей инвалидов.  | Ежегодно  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Алиев М.А.  |
| 2.5.8  | Вовлечение детей во Всероссийское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия».  | Ежеквартально  | МКУ «УОМПСиТ» МКУ ИМК Магомедова Х.Р. |
| 2.5.9  | Формирование культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных учреждений района  | Постоянно  | Абдулкадыров Т.И.- методист по питанию  |