**Утверждаю:**

**Начальник МКУ «УОМПСиТ»**

**МР «Цунтиснкий район»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.К. Абакаров**

**План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной системы оценки качества**

**образования и механизмов управления качеством образования в Цунтинском районе на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | **I. Механизмы управления качеством образовательных результатов** | |  |
|  | **1. 1. Система оценки качества** | |  |
| 1.1.1. | Утверждение «дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в Цунтинском районе | Январь, 2022 | МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.1.2. | Утверждение критериев по определению школ с низкими образовательными результатами. | Январь, 2022 | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Алиев М.А –старший методист |
| 1.1.3. | Утверждение «дорожной карты» помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | Январь, 2022 | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Алиев М.А –старший методист |
| 1.1.4. | Разработка и утверждение пакета документов муниципальной оценки качества образования:   * Положение о муниципальной оценке качества образования; * Положение об организации системы внутренней оценки качества общего образования в образовательной организации | Январь, 2022 | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Алиев М.А –старший методист |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  |  |  |  |
| 1.1.6. | Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки информации | Постоянно | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Алиев М.А –старший методист |
| 1.1.7. | Разработка технологии использования аналитической информации по итогам оценочных процедур в качестве принятия управленческих решений на всех уровнях управления образованием | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ» |
| 1.1.8. | Доклад «О состоянии системы образования в Цунтинском районе» | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  Магомедова П.П. |
| 1.1.9. | Статистический отчет по результатам проведения оценочных процедур ГИА, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, РДР | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Мусаев Ш.К. |
| 1.1.10. | Аналитический отчет результатов оценочных процедур ГИА, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР, РДР | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Мусаев Ш.К. |
| 1.1.11. | Аналитический отчет по результатам проведения комплексного анализа данных по оценке качества образования (на основе данных ФИС ОКО). | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях** | | | |
| 1.2.1 | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» | В течение года | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.2.2 | Совещание с руководителями школ с низкими образовательными результатами по итогам ВПР, ЕГЭ и ОГЭ | Ежегодно май сентябрь | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Мусаев Ш.К.  Алиев М.А. |
| 1.2.3 | Формирование состава проблемных групп, творческих групп, методических объединений (предметные, учителей начальных классов, классных руководителей и т.п.) |  | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Алиев М.А. |
| 1.2.4 | Организация и проведение семинаров-практикумов на базе  общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Мусаев Ш.К.  Алиев М.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.2.6 | Повышение квалификации педагогических работников на основе результатов диагностики (курсы повышения квалификации, семинары, конференции | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.2.7 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности |  | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |
| 1.2.8 | Работа РМО «Школа молодого педагога» |  | МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.2.9 | Методическое сопровождение участия педагогов в  профессиональных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского уровней |  | МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| **1.3.Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** | | | |
| 1.3.1 | Утверждение «дорожной карты» по реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в Цунтинском районе | Постоянно | МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.3.2 | Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика) |  | МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.3.3 | Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи |  | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |
| **1.4. Система работы по самоопределению и профориентации обучающихся** | | | |
| 1.4.1. | Создание рабочей группы по развитию системы образования (по  профориентации) с привлечением предприятий, объединений, организаций | Ежегодно | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |
| 1.4.2. | Участие в мероприятиях «ПроеКТОриЯ», «Кванториум», «Большая перемена» | Ежегодно | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.4.3. | Организация профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов | Сентябрь, апрель | МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |
| 1.4.4. | Осуществление профильного обучения и углубленного обучения по индивидуальным учебным планам при реализации основных образовательных программ основного и среднего общего образования | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 1.4.5. | Создание условий для временного трудоустройства обучающихся 14-18 лет в период летних каникул | Май-август | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1.4.8. | Организация профориентационных встреч для информирования учащихся о ситуации и тенденциях развития рынка труда, профессиях, востребованных на рынке труда, предприятиях ведущих отраслей экономики | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| **II. Механизмы управления качеством образовательной деятельности** | | | |
| **2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников** | | | |
| 2.1.1 | Обновление дорожной карты по работе с одарёнными и талантливыми детьми. | По необходимости | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.1.2 | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы). | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.1.3 | Создание муниципальной базы данных одаренных и талантливых детей. | Ежегодно сентябрь | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.1.4 | Разработка системы муниципальных мероприятий (совещания, семинары, вебинары, информационно-методические дни, мастерские, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) по формированию позитивного отношения к | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | вопросам объективной оценки результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством образования |  |  |
| 2.1.5 | Осуществление мониторинга показателей объективности в ОО | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.1.6 | Разработка аналитических материалов и адресных рекомендаций по результатам мониторинга объективности в ОО муниципалитета | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.1.7 | Организация мониторинга уровня подготовки выпускников ОО, претендующих на получение медалей (9,10,11 классы) | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| **2.2 Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района** | | | |
| 2.2.1 | Разработка муниципальных показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. | Апрель | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.2.2 | Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей ОО. | Январь, сентябрь | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 2.2.3 | Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей ОО. | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| **2.3 Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников** | | | |
| 2.3.1 | Проведение муниципального мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников образования | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.3.2 | Осуществление мониторинга повышения квалификации педагогов | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.3.3 | Оказание адресной помощи образовательным организациям по результатам мониторинга повышения квалификации педагогов | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| **2.4 Система методической работы** | | | |
| 2.4.1 | Разработка локальных актов по механизму управления качеством образования. | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |
| 2.4.2. | Проведение семинаров для руководящих и педагогических работников. | По плану | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **2.5.Система воспитания и социализации обучающихся** | | | |
| 2.5.1 | Внедрение программ воспитания в образовательных организациях | Сентябрь 2022 | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Валиев З.К.  Магомедова Х.Р. |
| 2.5.2 | Деятельность муниципального детско-юношеской организации «Российское движение школьников». | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Магомедова Х.Р. |
| 2.5.3 | Межведомственное взаимодействие по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей». | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Магомедова Х.Р. |
| 2.5.4 | Охват детей дополнительным образованием, охват детей персонифицированным финансированием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». | Постоянно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Магомедова Х.Р. |
| 2.5.5 | Разработка адаптированных образовательных программ в образовательных организациях с использованием методических рекомендаций | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Магомедова Х.Р. |
| **№** | **Мероприятие (содержание деятельности)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 2.5.6 | Реализация плана мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Алиев М.А. |
| 2.5.7 | Организация методической работы педагогов по актуальным вопросам детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Ежегодно | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Алиев М.А. |
| 2.5.8 | Вовлечение детей во Всероссийское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия». | Ежеквартально | МКУ «УОМПСиТ»  МКУ ИМК  Магомедова Х.Р. |
| 2.5.9 | Формирование культуры здорового питания обучающихся общеобразовательных учреждений района | Постоянно | Абдулкадыров Т.И.- методист по питанию |