**Утверждаю:**

**Заместитель главы**

**- и.о. начальника**

**МКУ «УОМПС и Т»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_Абдулаев А.К.**

**Сводный план**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования**

**муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан на 2025 год**

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Асахская средняя общеобразовательная школа» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | | | | | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятий** | | | | | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | | | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | Фактический срок реализации | | | |
| **1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | | | | | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 30.09.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1.2. Не удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | | | | | Провести мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности. | 30.04.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Провести родительское собрание по информированию участников образовательного процесса о дистанционных способах взаимодействия. | 30.09.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Неудовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | Изготовить и установить навигацию внутри учреждения | | | | | 01.09.2025 | | | | . | | | | |  | | |  | | |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | Провести собрание с родителями детей с ОВЗ и инвалидов | | | | | 01.12.2025 | | | |  | | | |  | | |  | |
| Организовать совместное участие учителей и родителей в проекте в рамках инициативного бюджетирования «Без границ» | | | | | 10.12.2025 | | | |  | | | |  | | |  | |
| Разработать дополнительные образовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ и инвалидов | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | |  | | |  | |
| Обеспечить специальным учебным оборудованием и учебной литературой детей с ОВЗ в соответствии с заключениями ПМПК | | | | | 01.09.2025 | | | |  | | | |  | | |  | |
| **4.Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | | | Провести классный час для установления комфортных психологических взаимоотношений между педагогами и обучающимися | | | | | | | 01.12.2025 | | | |  | | |  | | | |  |
| Провести ДЕНЬ открытых дверей для родителей | | | | | | | 01.12.2025 | | | |  | | |  | | | |  |
| Провести семинар «Кодекс чести учителя» | | | | | | | 30.04. 2025 | | | |  | | |  | | | |  |
| **5.Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями осуществления образовательной деятельности | Провести родительские собрания в классах по организации питания обучающихся. | | | | | | | 01.12.2025 | | | | | |  | | |  | | | |  |
| Провести анкетирование родителей и обучающихся по удовлетворенности осуществления образовательной деятельности | | | | | | | 30.04.2025 | | | | | |  | | |  | | | |  |

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Китуринская средняя общеобразовательная школа имени З.Р. Ибрагимова» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | **Сведения о ходе реализации мероприятий** | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| * 1. Не соответствие информации о деятельности организации,   размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку  (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 10.09.2025 г |  |  |  |
| 1.2. Не удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью  информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» | Назначить ответственных лиц за функционирование на официальном сайте МКОУ «Китуринская СОШ имени Ибрагимова З.Р.» раздела «Обращения граждан» | 01.02.2025 г. |  |  |  |
| Провести родительское собрание по информированию участников образовательного процесса о дистанционных способах взаимодействия. | 30.09.2025 г. |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| 2.1. Не удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Изготовить и установить навигацию внутри учреждения | 01.12.2025 г. |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Выделить и оборудовать стоянку для  автотранспортных средств инвалидов | 31.08.2025 г. |  |  |  |
| Назначить сотрудников оказывающих помощь по сопровождению инвалидов в помещении организации | 31.01.2025 г. |  |  |  |
| Разработать АООП, АРП для детей с ОВЗ в соответствии с нозологией | 01.09.2025 г. |  |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
| 4.1.Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | Провести тренинг,  направленный на повышение  профессионального уровня и  этики поведения сотрудников  учреждения. | 01.11.2025 |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации** | | | | | | |
| 5.1. Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями осуществления образовательной деятельности | Провести анкетирование родителей (законных представителей) по  вопросу удовлетворенности  условиями и качеством  предоставляемых услуг. | 01.09.2025 г. |  |  |  |
| Провести ДЕНЬ открытых дверей для родителей |
| Осуществить переход деятельности школы на пятидневную рабочую неделю |

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Цебаринская средняя общеобразовательная школа имени И.К. Газимагомедова» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | | **Плановый срок реализации мероприятий** | | | | | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | | | | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | | Фактический срок реализации | | | | |
| **1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | | 30.09.2025 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 1.3.Неудовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, сети «Интернет» | Провести родительское собрание по информированию участников образовательного процесса о дистанционных способах взаимодействия. | | 30.09.2025 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| **2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.Неудовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Установить навигацию внутри учреждения | | | 01.09.2025 | | | | директор | | | | | |  | | | |  | | | |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Провести собрание с родителями детей с ОВЗ и инвалидов | | | | | 10.09.2025 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Разработать дополнительные образовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ и инвалидов | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Обеспечить специальной учебной литературой детей с ОВЗ в соответствии с заключениями ПМПК | | | | | 01.09.2025 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Инструктирование работников организации, по сопровождению инвалидов в помещении организации | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| Выделить и оборудовать стоянку для  автотранспортных средств инвалидов | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| **4.Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | Провести классный час для установления комфортных психологических взаимоотношений между педагогами и обучающимися | | | | | | 01.03.2025 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Провести обучение работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями осуществления образовательной деятельности | | Пройти педагогическим работникам курсы повышения квалификации по теме «Управление конфликтами в образовательной организации» | | | 15.11.2025 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Провести ДЕНЬ открытых дверей для родителей | | | 01.12.2025 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 5.2. Неудовлетворенность удобством  графика работы организации | | Информировать участников образовательного процесса о графике работы организации на образовательной платформе «Сферум» | | | 30.09.2025 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 5.3. Неудовлетворенность в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | | Провести анкетирование родителей и обучающихся по удовлетворенности осуществления образовательной деятельности | | | 30.04.2025 | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Махалатлинская средняя общеобразовательная школа» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | | | | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | | | | **Плановый срок реализации мероприятий** | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | Фактический срок реализации | | | | | |
| **1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | | | | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | | | | 30.09.2025 | |  |  | | |  | | | | | |
| 1.2. Не удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | | | | Разместить информацию о  деятельности организации  на общедоступных  информационных ресурсах,  информационных стендах  организации в соответствии  с содержанием и формой,  установленными  нормативными правовыми актами | | | | 30.09.2025 | |  |  | | |  | | | | | |
| **2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Неудовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Приобрести новую ученическую мебель. | | | | 01.12.2025 | | | | |  | |  | | |  | | |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | Назначить приказом ответственное лицо по сопровождению инвалидов в помещении организации | | | 01.03.2025 | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **4.Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | | Провести классный час для установления комфортных психологических взаимоотношений между педагогами и обучающимися | | | | | 30.09.2025 | | |  | | |  | | | |  | |

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Зехидинская основная общеобразовательная школа имени Б.Ш. Магомедовап» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | | | | | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятий** | | | | | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | | | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | Фактический срок реализации | | | | | |
| **1.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Не соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | | | | | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами | 30.09.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 1.2. Не удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | | | | | Провести мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательной деятельности. | 30.04.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| Провести родительское собрание по информированию участников образовательного процесса о дистанционных способах взаимодействия. | 21.01.2025 | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Не удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | Провести психолого-педагогическое консультирование участников образовательных отношений | | | | | 01.12.2025 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | Провести собрание с родителями детей с ОВЗ и инвалидов | | | | | 28.01.2025 | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Разработать дополнительные образовательные общеразвивающие программы для детей с ОВЗ и инвалидов  Внести изменения АООП, АРП для детей с ОВЗ в соответствии с нозологией | | | | | 30.09.2025 | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **4.Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | | | Провести мероприятия  (мастер-классы, семинары-  практикумы, тренинги и т.д.),  направленные на повышение  профессионального уровня и  этики поведения сотрудников  учреждения. | | | | | | | 01.10.2025 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Провести ДЕНЬ открытых дверей для родителей | | | | | | | 25.04.2025 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **5.Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями осуществления образовательной деятельности | Провести анкетирование родителей (законных представителей) по  вопросам удовлетворенности  условиями и качеством  предоставляемых услуг.  Провести дни открытых дверей и других имиджевых мероприятий по направлениям образовательной и воспитательной деятельности | | | | | | | 01.12.2025 | | | | | |  | | |  | | | |  |

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения**

**«Хибятлинская средняя общеобразовательная школа имени С.Б. Багаева» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | **Сведения и ходе реализации мероприятий** | |
| **Реализованные меры по устранению недостатков** | **Фактический срок реализации** |
|  | | | | | |
| **1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | |
| 1.1. Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами и соблюдением требований к формату размещения документов в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». | 30.09.2025 |  |  |  |
| **2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | |
| 2.1. Неудовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Провести родительское собрание с целью информирования родителей (законных представителей) об условиях, в которых осуществляется образовательная деятельность | 17.05.2025 |  |  |  |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Оборудовать поручнями санитарно-гигиенические помещения в организации | 01.12.2025 |  |  |  |
| Провести инструктаж с работниками организации по сопровождению инвалидов в помещении организации | 17.01.2025 |  |  |  |
| **4. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | |
| 4.1. Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | Провести инструктаж с сотрудниками учреждения по кодексу профессиональной этики работников | 01.09.2025 |  |  |  |
| **5. Удовлетворенность условиями оказания услуг** | | | | | |
| 5.1. Не в полной мере созданы условия удовлетворённости условиями для осуществления образовательной деятельности | Провести анкетирование родителей и обучающихся по удовлетворенности осуществления образовательной деятельности | 17.05.2025 |  |  |  |
| Провести родительское собрание о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве. | 27.09.2025 |  |  |  |
| Откорректировать график работы организации совместно с родительской общественностью | 01.09.2025 |  |  |  |
| Провести День открытых дверей для родителей | 15.03.2025 |  |  |  |

**Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения**

**детский сад общеразвивающего вида «Медвежонок » с. Хутрах на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | **Сведения о ходе реализации мероприятий** | |
| **Реализованные меры по устранению недостатков** | **Фактический срок реализации** |
|  | | | | | |
| **1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | |
| 1.1. Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми | Разместить информацию о деятельности организации на официальном сайте организации в сети "Интернет" в соответствии с установленными нормативными правовыми актами и соблюдением требований к формату размещения документов в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». | 30.09.2025 |  |  |  |
| **3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | |
| 3.1. Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Провести инструктаж с работниками организации по сопровождению инвалидов в помещении организации | 01.05.2025 |  |  |  |

**Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения**

**детский сад общеразвивающего вида № 12 «Высота » с. Махалатли на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | Фактический срок реализации | | | |
| 1. **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | |
| Не удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Оборудовать комнату для отдыха обучающихся | 01.12.2025 г. |  | |  | | |  | |
| 1. **Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Назначить приказом ответственное лицо по сопровождению инвалидов в помещении организации  Пройти курсовую подготовку педагогическим работникам по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами | 01.04.2025 г. |  | | |  | | |  | |

**Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения**

**детский сад общеразвивающего вида № 14 «Волна » с. Китлярата на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | | | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | | | **Плановый срок реализации мероприятий** | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, Ф.И.О.)** | Сведения о ходе реализации мероприятий | | | | | | |
| Реализованные меры по устранению недостатков | | | Фактический срок реализации | | | |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации об образовательном учреждении на официальном сайте в сети «Интернет» | | | Разместить информацию на официальном сайте образовательной организации согласно законодательству РФ  Разместить и обновить на информационных стендах в помещении информацию о деятельности организации  Провести родительское собрание с целью формирования у родителей (законных представителей) потребности в использовании сайта образовательной организации как полноценного источника информации о ее деятельности | | | 01.09.2025 г. | |  |  | | |  | | | |
| 1. **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Оборудовать комнату для отдыха обучающихся | | | 01.12.2025 г. | | | |  | |  | | |  | |
| 1. **Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | | Назначить приказом ответственное лицо по сопровождению инвалидов в помещении организации | | | 01.03.2025 г. | |  | | | |  | | |  | |

**Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения**

**детский сад общеразвивающего вида № 9 «Южанка » с. Мокок на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятий** | **Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)** | **Сведения о ходе реализации мероприятий** | |
| **Реализованные меры по устранению недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
| **1.1.** | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | 1. Разместить Устав учреждения на официальном сайте | 10.01.2025 г. |  |  |  |
| **1.2.** | Недостаточное количество информации на официальном сайте учреждения о дистанционных способах обратной связи и получателей услуг и их функционирования | 1.Разместить на официальном сайте учреждения информацию о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования:  - телефона;  - электронной почты;  - электронных сервисов для подачи электронного обращения/жалобы/предложения; - электронных сервисов для получения консультации по оказываемым услугам;  - раздела "Часто задаваемые вопросы";  - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 10.01.2025 г. |  |  |  |
| 1. **Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
| **2.1.** | Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Оборудовать комнату отдыха (ожидания). | 01.12.2025 г. |  |  |  |
| 1. **Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
|  | Недостаточность условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 1. Выделить и оборудовать стоянку для  автотранспортных средств инвалидов | 30.09.2025 г. |  |  |  |
| 2. Назначить сотрудников оказывающих помощь по сопровождению инвалидов в помещении организации | 30.03.2025 г. | . |  |  |
| 1. **Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
| **4.1.** | Не все получатели образовательных  услуг, удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников организации | 1. Проведение беседы, инструктажа с сотрудниками учреждения по правилам этикета с посетителями учреждения | 31.08.2025 г. |  |  |  |
| 1. **Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций** | | | | | | |
| **5.1.** | Не в полной мере созданы условия для удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 1. Провести родительское собрание по формированию у родителей привычки получения информации на официальном сайте, Госпаблике социальной сети ВКонтакте и на информационных стендах учреждения.   2.Провести анкетирование родителей (законных представителей) по  вопросу удовлетворенности  условиями и качеством  предоставляемых услуг. | 30.09.2025 г. |  |  |  |